## Planilha1
Sprints/Cronograma | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Sprint 1 - Entendimento do negócio
Objetivos do negócio
Objetivo do projeto
Sprint 2 - Entendimento dos dados
Aquisição inicial dos dados
Análise descritiva
Checagem da qualidade dos dados
Sprint 3 - Preparação dos dados
Seleção
Limpeza
Derivação de atributos e geração de registros
Integração
Formatação dos dados
Sprint 4 - Modelagem
Entendimento profundo dos dados
Seleção de técnica de modelagem
Construção inicial dos modelos
Avaliação dos modelos construídos
Sprint 5 - Avaliação
Conferir se o projeto atende aos critérios
Revisão do processo
Sprint 6 - Útima Checagem
Operação assistida
Apresentação final